专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市教育局 填报日期：2020年6月3日

| 基本情况 | 专项（项目） 名称 | 2019年省级教育实事项目农村公办幼儿园建设项目园评估验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项（项目） 主要内容 | 1.专家评审费2.住宿、伙食费3.车辆租金 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 单位 | 邵阳市人民政府教育督导委员会办公室 |  | 专项（项目） 主管部门 |  |  |  |
|  | 单位负责人 | 肖玉叶 |  | 专项（项目） 负责人 |  | 杨进琼 |  |
|  | 专项（项目） 属性 | ☑经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 8万元，其中：省级财政 万元；市级财政8万元；其他 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 起止时间 | ☑经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 专项（项目） 立项依据 | 根据湖南省教育督导委员会办公室《关于开展 2019 年省级教育实事项目农村公办幼儿园建设项目园评估验收的通知》（湘教督办〔2019〕55 号）文件要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 根据湖南省教育厅和省教育督导委员会部署 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 湖南省教育厅和湖南省教育督导委员会办公室联合下发了《关于公布2019年省级教育实事项目农村公办幼儿园建设项目园评估验收结果的通知》文件，邵阳市21所省级实事项目园被确认为合格园。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | □是 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行资金报账制 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | ☑是 □否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 该项目根据湖南省教育督导委员会要求实施 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | - 县市区初评。 - 市教育局和市人民政府教育督导委员会办公室联合组织市级评估。 3.将市级评估情况上报至省教育督导委员会审核。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 未调整 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）完工验收情况 | 邵阳市21所省级实事项目园被省教育厅确认为合格园。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无超标准开支、超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 报账管理制度 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 8 | 8 |  | 8 |  | 0 |
|  | 其它 | 8 | 8 |  | 8 |  | 0 |
|  | 合 计 | 8 | 8 |  | 8 |  | 0 |
| 产出成果 | 我市21所幼儿园顺利通过省级督导评估验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 1.各县市区按时完成了“省级实事项目园”的建设任务。 2.各县市区政府加大建设经费投入，各“省级实事项目园”园硬件建设、教育经费投入、教师队伍建设、幼儿园管理等方面都达到了评估验收标准。 3.全面提升了我市农村公办幼儿园的办学水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）： 肖玉叶

专项（项目）负责人（签章）： 杨进琼

评价负责人（签章）：